桃江县2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 价格监测、价格认定、农产品调查、节能等工作经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 桃江县发展和改革局 |  |  |  | 实施单位 | 桃江县发展和改革局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 98 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成县级各项价格监测、认定、农产品调查、节能等工作任务 |  |  |  | 按时完成各项工作任务 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量 指标 | 完成农产品调查80户 | 80户 | 80户 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 申报绿色建筑面积 34.6万平方米 | 34.6万平方米 | 34.6万平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 实现了绿色建筑占新建建筑比例达 90%以上…… | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量 指标 | 按质完成农产品调查 | 80户 | 80户 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 绿色建筑达标 | 34.6万平方米 | 34.6万平方米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成绿色建筑占比 | 90%以上 | 90%以上 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效 指标 | 1年 | 80户 | 80户 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 1年 | 2023年 | 2023年 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 1年 | 90%以上 | 90%以上 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本 指标 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 7.5万元 | 7.5万元 | 7.5万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 7.5万元 | 7.5万元 | 7.5万元 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 完成县市下达任务 | 25万元 | 25万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 促进价格、节能工作健康发展 | 25万元 | 25万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 节能普及率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响指 标 | 各项工作分赴康发展 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对 象满意 度指标 | 满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注： 每个项目支出一张表。

填表人：           填报日期：               联系电话：              单位负责人签字：