鸬鹚渡镇2023年乡村振兴资金

绩效自评总结报告

按照湖南省及桃江县相关文件精神，我镇高度重视扶贫资金的使用，认真组织开展了2023年乡村振兴资金绩效自主考评工作。现将考评工作自查如下:

1. **绩效目标分解下达情况**
2. **乡村振兴资金下达预算及项目情况**

2023年鸬鹚渡镇乡村振兴资金222.5万元整，用于完善镇辖范围内12个村（社区）基础设施条件、人居环境以及产业发展。

1. **乡村振兴资金项目绩效目标设定情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目名称 | 实施任务 | 绩效目标 |
| 2022年市级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 玉溪村 | 3万元 | 留仙冲组级公路扩宽路基及硬化建设 | 扩宽路基及硬化长200米宽1.5米 | 改善周边农户、脱贫户出行及交通安全和农产品运输 |

1、2023年3月份下拨2022年市级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于公路修建、扩宽路基及硬化长200米宽1.5米硬化6处，通过基础设施建设，改善玉溪村（居）民生产生活条件，带动本镇经济发展，巩固脱贫成果；（详情见下表）

2、2023年3月份下拨中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金68万元，乡镇振兴项目经费1.5万元，用于公路维修1条、渠道修建3条、河堤加固1条，山塘修建1个，路基1条，2023年5月份下拨中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金20万元，进行人居环境整治，通过基础设施建设，产业发展，改善多个村（居）民生产生活条件，带动本镇经济发展，巩固脱贫成果；（详情见下表）

2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目名称 | 实施任务 | 绩效目标 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 张子清村 | 20 | 鸬鹚渡镇张子清风景寺山塘建设 | 山塘面积2.87亩：清淤面积1900立方米、衬砌面积3.5\*156米、塘堤加固及硬化1.5米\*156米\*0.1米 | 通过建设山塘面积.87亩（清淤面积1900立方米、衬砌面积3.5\*156米、塘堤加固及硬化1.5米\*156米\*0.1米）项目：方便了250户852人的生产生活，其中脱贫户（监测户）18户66人，提高了农户生活质量，方便了周边群众稻田灌溉。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 龙塘湾村 | 15 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村斗山湾组河堤修复建设 | 200米长，3米高的河堤护坡 | 通过建设长200米，高3米的河堤护坡衬砌项目：方便了59户263人的生产生活，其中脱贫户（监测）户8户28人，提高了农户生活质量，方便了周边群众稻田灌溉。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 板溪村 | 5 | 鸬鹚渡镇板溪村垃圾治理项目 | 2200个垃圾桶购置 | 通过购置2200个垃圾桶项目;改善了全村1246户4306人的生产生活环境，其中脱贫户（监测）户88户206人，提高了农户生活质量，改善率村容村貌。本项目可持续使用3面，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 大塘村 | 5 | 鸬鹚渡镇大塘村三十担组至百亩村通村公路硬化 | 公路硬化130米，款4.5米、厚度20厘米 | 通过建设130米，款4.5米、厚度20厘米道理硬化项目：方便了807户2287人的生产生活，其中脱贫户（监测户）28户64人，改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 长江村 | 5 | 鸬鹚渡镇长江村胡家湾水渠新建 | 陈壮强屋至胡立明渠长240米底宽90C米高40C米渠干面2\*20C米 | 通过建设长240米底宽90C米高40C米渠干面2\*20C米水渠衬砌项目：方便了305户983人的生产生活，其中脱贫户（监测户）7户23人，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 梅山村 | 8 | 鸬鹚渡镇梅山村曹白湾组白竹山水渠修建 | 水渠衬砌长150米\*宽0.7米\*高0.6米 | 通过建设长150米底宽70C米高60C米水渠衬砌项目：方便了67户166人的生产生活，其中脱贫户（监测）户3户8人，提高了农户生活质量，方便了周边群众稻田灌溉。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 梅山村 | 10 | 鸬鹚渡镇梅山村习家湾水渠衬砌 | 水渠衬砌长200米\*宽70c米\*高60c米 | 通过建设长200米底宽70C米水渠衬砌项目：方便了12户53人的生产生活，其中脱贫户（监测）户4户15人，提高了农户生活质量，方便了周边群众稻田灌溉。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 蒋家冲村会 | 1.6 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 沙河社区 | 1.7 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 玉溪村村 | 1.7 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 大塘村 | 1.7 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 张子清村 | 1.7 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 花桥村 | 1.6 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 千工坝村 | 1.7 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 鸬鹚渡社区 | 1.7 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 梅山村 | 1.6 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 长江村 | 1.7 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 龙塘湾村 | 1.7 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 板溪村 | 1.6 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |

3、2023年10月份下拨2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元，用于鸬鹚渡镇板溪村竹笋加工厂及50亩笋竹两用林基地建设项目，改善全镇人居环境基础，通过基础设施建设，产业发展，改善全镇村民生产生活条件；（详情见下表）

2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目名称 | 实施任务 | 绩效目标 |
| 2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 板溪村 | 50 | 鸬鹚渡镇板溪村竹笋加工厂及50亩笋竹两用林基地建设项目 | 新建笋榨45个、冷却池1个、行吊2个、高压锅炉1座 | 吸纳本村劳动力和收购本村竹笋促进村民收入增长的同时，不断发展壮大我村集体经济 |

4、2023年10月份下拨2023年第一批省级财政衔接途径乡村振兴补助资金10万元，用于灌溉水渠修建1条，通过基础设施建设，改善各村村民生产生活条件；（详情见下表）

2023年第一批省级财政衔接途径乡村振兴补助资金

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目名称 | 实施任务 | 绩效目标 |
| 2023年第一批省级财政衔接途径乡村振兴补助资金 | 长江村 | 10 | 长江村清塘村灌溉水渠修建 | 清塘村新修建灌溉水渠500米 | 通过建设长500米渠道清淤衬砌项目，解决人民群众农业生产水利灌溉、积水排放等需求，受益农户428户，受益群1656人。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测)户和村民满意度高。 |

 5、2023年12月份下拨2023年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金40万元，用于产业发展，建设农产品销售中心，完善农产品加工厂房建设和设备购置，改善村（居）民生产生活条件及产业发展环境，带动本镇经济发展，巩固脱贫成果；（详情见下表）

2023年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金

单元：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目名称 | 实施任务 | 绩效目标 |
| 2023年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 龙塘湾村 | 20 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村农特 产品销售中心建设 | 60平方销售点建设等 | 通过建设农产品销售中心，既可以展示当地农业文化成果又能满足游客对 优质、健康农产品的需求，同时对于打造本村品牌农业、促进农民增收起 到积极作用。受益农户780户，受益人口3280人。建成后脱贫(监 测)户和村民满意度高 |
| 2023年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 龙塘湾村 | 20 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村农特 产品加工厂建设 | 400平方农特产品加工厂房建设 及设备购置等 | 通过农特产品加工厂房建设，推动农产品加工标准化生产，能实现普通农 产品向优质、高端、绿色农产品过渡。提高生产效益，实现农民增收和村 集体经济壮大发展。受益农户780户，受益人口3280人。建成后脱贫(监 测)户和村民满意度高 |

6、2023年12月份下拨2023年市级第八批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元，用于鸬鹚渡镇千工坝村礼洪山五组松柏段公路硬化，改善村（居）民生产生活条件及产业发展环境，带动本镇经济发展，巩固脱贫成果；（详情见下表）

2023年第八批省级财政衔接推进乡村振兴资金

单元：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目名称 | 实施任务 | 绩效目标 |
| 2023年第八批省级财政衔接推进乡村振兴资金 | 千工坝村 | 10 | 鸬鹚渡镇千工坝村礼洪山五组松柏段公路硬化 | 公路硬化320米，宽3.5米、厚0.2米 | 通过建设长320米、宽3.5米、厚0.2米道路硬化项目，方便周边85户300人出行和农副产品运输。 |

7、2023年12月份下拨2023年市级第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元，用于新建一座长10米，宽5米的桥梁 2、公路新建硬化长180米，宽5米，高20厘米，改善村（居）民生产生活条件及产业发展环境，带动本镇经济发展，巩固脱贫成果；（详情见下表）

2023年第二批省级财政衔接途径乡村振兴 补助资金

单元：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目名称 | 实施任务 | 绩效目标 |
| 2023年第二批省级财政衔接途径乡村振兴补助资金 | 龙塘湾村 | 20 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村美丽屋场基础设施建设项目 | 1、新建一座长10米，宽5米的桥梁 2、公路新建硬化长180米，宽5米，高20厘米 | 通过美丽屋场基础设施建设项目，解决村民出行以及休闲需求，受益农户780户，受益人口3280.建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |

1. **绩效自评工作开展情况**

我镇高度重视，认真组织开展自评工作。为做好乡村振兴资金绩效考评自评工作，我镇由镇长鲁攀同志牵头、纪委书记文彬同志及财政所长王强同志、扶贫办主任张青全面负责，财政所、扶贫办、经管站、纪委监察室工作人员全员参与、相互配合、通力协作，按照省、市、县有关文件要求，结合我镇年度工作计划，通过查账目，进村入户，实地查看工程等方式，对我镇乡村振兴工作及222.5万乡村振兴资金的使用情况进行了全方位自查，完成了我镇乡村振兴资金绩效自评工作。

桃江县鸬鹚渡镇人民政府2023年乡村振兴资金2023年度绩效评价指标表评分情况：绩效评价综合得分为100分，绩效评价等级为：优秀。

1. **绩效目标自评完成情况分析**
2. **资金投入情况分析**

2023年我镇中央、省级、县级乡村振兴资金总收入为222.5万元，到位率100%。其中（1）中央乡村振兴资金139.5万元；（2）省级乡村振兴资金40万元；（3）市级乡村振兴资金43万

**2、项目资金执行情况分析**

2023年乡村振兴资金基本通过电子集中支付系统，按分配文件精神按批次及时足额拨付至各村村账，执行率100%。

**3、项目资金管理情况分析**

1. **产出指标完成情况分析**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 施工时间 | 是否完工 | 项目名称 | 实施任务 | 绩效目标 |
| 2022年市级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 玉溪村 | 3 | 2023年 | 已完工 | 留仙冲组级公路扩宽路基及硬化建设 | 扩宽路基及硬化长200米宽1.5米 | 改善周边农户、脱贫户出行及交通安全和农产品运输 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 张子清村 | 20 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇张子清风景寺山塘建设 | 山塘面积2.87亩：清淤面积1900立方米、衬砌面积3.5\*156米、塘堤加固及硬化1.5米\*156米\*0.1米 | 通过建设山塘面积.87亩（清淤面积1900立方米、衬砌面积3.5\*156米、塘堤加固及硬化1.5米\*156米\*0.1米）项目：方便了250户852人的生产生活，其中脱贫户（监测户）18户66人，提高了农户生活质量，方便了周边群众稻田灌溉。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 龙塘湾村 | 15 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村斗山湾组河堤修复建设 | 200米长，3米高的河堤护坡 | 通过建设长200米，高3米的河堤护坡衬砌项目：方便了59户263人的生产生活，其中脱贫户（监测）户8户28人，提高了农户生活质量，方便了周边群众稻田灌溉。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 板溪村 | 5 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇板溪村垃圾治理项目 | 2200个垃圾桶购置 | 通过购置2200个垃圾桶项目;改善了全村1246户4306人的生产生活环境，其中脱贫户（监测）户88户206人，提高了农户生活质量，改善率村容村貌。本项目可持续使用3面，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 大塘村 | 5 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇大塘村三十担组至百亩村通村公路硬化 | 公路硬化130米，款4.5米、厚度20厘米 | 通过建设130米，款4.5米、厚度20厘米道理硬化项目：方便了807户2287人的生产生活，其中脱贫户（监测户）28户64人，改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 长江村 | 5 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇长江村胡家湾水渠新建 | 陈壮强屋至胡立明渠长240米底宽90C米高40C米渠干面2\*20C米 | 通过建设长240米底宽90C米高40C米渠干面2\*20C米水渠衬砌项目：方便了305户983人的生产生活，其中脱贫户（监测户）7户23人，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 梅山村 | 8 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇梅山村曹白湾组白竹山水渠修建 | 水渠衬砌长150米\*宽0.7米\*高0.6米 | 通过建设长150米底宽70C米高60C米水渠衬砌项目：方便了67户166人的生产生活，其中脱贫户（监测）户3户8人，提高了农户生活质量，方便了周边群众稻田灌溉。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 梅山村 | 10 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇梅山村习家湾水渠衬砌 | 水渠衬砌长200米\*宽70c米\*高60c米 | 通过建设长200米底宽70C米水渠衬砌项目：方便了12户53人的生产生活，其中脱贫户（监测）户4户15人，提高了农户生活质量，方便了周边群众稻田灌溉。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 蒋家冲村会 | 1.6  | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 沙河社区 | 1.7 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 玉溪村村 | 1.7 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 大塘村 | 1.7 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 张子清村 | 1.7 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 花桥村 | 1.6 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 千工坝村 | 1.7 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 鸬鹚渡社区 | 1.7 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 梅山村 | 1.6 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 长江村 | 1.7 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 龙塘湾村 | 1.7 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年鸬鹚渡镇农村人居环境整治资金（乡村振兴衔接资金） | 板溪村 | 1.6 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放 | 通过清运设施购置、脱贫户、监测户保洁员工资发放项目，提高了农户生产质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 板溪村 | 50 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇板溪村竹笋加工厂及50亩笋竹两用林基地建设项目 | 新建笋榨45个、冷却池1个、行吊2个、高压锅炉1座 | 吸纳本村劳动力和收购本村竹笋促进村民收入增长的同时，不断发展壮大我村集体经济 |
| 2023年第一、二批省级财政衔接途径乡村振兴补助资金 | 长江村 | 10 | 2023年 | 已完工 | 长江村清塘村灌溉水渠修建 | 清塘村新修建灌溉水渠500米 | 通过建设长500米渠道清淤衬砌项目，解决人民群众农业生产水利灌溉、积水排放等需求，受益农户428户，受益群1656人。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测)户和村民满意度高。 |
| 2023年第一、二批省级财政衔接途径乡村振兴补助资金 | 龙塘湾村 | 20 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村美丽屋场基础设施建设项目 | 1、新建一座长10米，宽5米的桥梁 2、公路新建硬化长180米，宽5米，高20厘米 | 通过美丽屋场基础设施建设项目，解决村民出行以及休闲需求，受益农户780户，受益人口3280.建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |
| 2023年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 龙塘湾村 | 20 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村农特 产品销售中心建设 | 60平方销售点建设等 | 通过建设农产品销售中心，既可以展示当地农业文化成果又能满足游客对 优质、健康农产品的需求，同时对于打造本村品牌农业、促进农民增收起 到积极作用。受益农户780户，受益人口3280人。建成后脱贫(监 测)户和村民满意度高 |
| 2023年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 龙塘湾村 | 20 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村农特 产品加工厂建设 | 400平方农特产品加工厂房建设 及设备购置等 | 通过农特产品加工厂房建设，推动农产品加工标准化生产，能实现普通农 产品向优质、高端、绿色农产品过渡。提高生产效益，实现农民增收和村 集体经济壮大发展。受益农户780户，受益人口3280人。建成后脱贫(监 测)户和村民满意度高 |
| 2023年第八批省级财政衔接推进乡村振兴资金 | 千工坝村 | 10 | 2023年 | 已完工 | 鸬鹚渡镇千工坝村礼洪山五组松柏段公路硬化 | 公路硬化320米，宽3.5米、厚0.2米 | 通过建设长320米、宽3.5米、厚0.2米道路硬化项目，方便周边85户300人出行和农副产品运输 |

1. **效益指标完成情况分析**

我镇2023年乡村振兴资金都是根据我镇各村实际情况进行科学使用，让专项资金的经济效益、社会效益、生态效益、持续影响等都发挥最大效益。

1. **满意度指标完成情况分析**

产业扶贫使相关贫困户真真切切的增加了年度收入，基础设施建设完善了各村的基础设施条件，为居民的生产生活条件提供了便利，经我们工作人员的实地走访，村民满意度100%。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

偏离绩效目标原因：我镇的专项资金金额量不大，分配到各村的专项资金无法完整完成各项基础设施项目的修建。

下一步改进措施：灵活整合各项能用于基础设施建设的专项资金和自筹资金，按计划完成对计划内各基础设施的修建工作。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

我镇绩效自评结果在镇级及村级公示栏中进行公示，并将结果会同各扶贫政策及惠民政策由结对帮扶责任人在每月走访中向各贫困户及村民进行宣传告知。

今年，我镇严格按照上级相关部门的要求，进行精准扶贫，使各项精准脱贫政策措施落实生效，维护资金安全，提高乡村振兴资金使用效率，打赢打好脱贫攻坚战。