桃江县畜牧水产事务中心

2023年度养殖环节无害化处理项目支出绩效报告

一、项目概况

2023年全县范围内的病死畜禽由桃江县裕农生物科技有限公司统一收集、集中处理，中央、省、县财政对裕农公司的病死猪收集和处理环节进行适当补助。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）资金到位情况

2023年，我县共投入养殖环节无害化处理专项支出303.8万元，其中上级下达我县养殖环节病死猪无害化处理补助专项资金163.8万元（湘财预〔2023〕131号文件下达99.4万元，湘财预〔2022〕296号文件下达64.4万元），桃江县财政自筹140万元。

（二）资金使用、管理情况

本专项补助资金303.8万元，由县财政局和县畜牧水产事务中心共同监管，执行财政专户管理，专款专用，全部用于全县病死猪的无害化处理补助。

根据《桃江县病死畜禽集中无害化处理行政奖补协议书》的协定，上级下达的163.8元，已全部拨付给桃江县裕农生物科技有限公司。

三、项目组织实施情况分析

本项目由县畜牧水产事务中心组织实施。

县域内各乡镇养殖户的生猪发生死亡后，由养殖户报告处理中心，由处理中心派专人专车收集，送处理中心集中处理。

全县由武汉至为科技公司建立病死畜禽无害化处理监管平台，县畜牧水产事务中心派专人对全县的病死畜禽收集、处理等监管审核。

四、项目绩效情况分析

2023年1月份以来，裕农公司共计收集处理畜禽45711头、三腺产品29064公斤，实现了县域内全覆盖，基本上杜绝了病死畜禽的乱丢乱弃，完成了预期指标任务，达到了预期目标。通过实施病死畜禽集中无害化处理，有效保障了全县养殖业的健康发展，切实维护了全县公共卫生安全和生态环境安全，全县养殖户的满意度达到95%以上，社会和生态效益显著。本项目是惠及民生的公益性事业，注重社会和生态效益，其经济效益甚微。

- 五、绩效评价工作开展情况

桃江县2023年养殖环节无害化处理项目，符合法律法规和相关政策，项目管理履行了规定的程序，资金使用严格执行上级政策规定，财务管理规范，项目实施效果显著。根据2023年度养殖环节无害化处理项目支出状况的概述和分析，经全面综合评价，桃江县2023年养殖环节无害化处理项目绩效自评得100分。

- 六、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

因本项目的经济效益甚微，收集、处理基本上依靠财政补助来维持正常运行，在病死畜禽的收集方面资金投入不足，收集人员偏少，加上我县病死畜禽收集点多面广，收集距离相对较远，导致部分偏远地区的病死畜禽收集不及时，有养殖户投诉现象。

（二）改进措施与建议

1、改进措施。加强病死畜禽集中无害化处理的宣传力度，督查养殖户及时报告；督促处理公司加大收集资金投入，增加收集人员，及时收集。

2、建议。请上级加大对病死畜禽无害化处理的资金补助力度，以减少处理公司的投入，确保病死畜禽的收集和无害化处理正常运行。

桃江县畜牧水产事务中心

2024年4月28日