公共文化服务体系建设（桃江县融媒体中心提质改造项目）补助资金
2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况。
根据《湖南省财政厅关于开展2025年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效评价的通知》精神，2025年中央下达给我县的公共文化服务体系建设（桃江县融媒体中心提质改造项目）补助资金为40万元。绩效目标为：通过项目实施，对县融媒体中心演播大厅进行升级改造，确保演播大厅灯光与配套设备等等设施设备能够满足融媒体中心事业发展日益提高的需求。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
省级财政及主管部门及时将中央补助资金40万元全额下达至我县，未进行二次分配。县级财政部门已将资金指标全额下达至桃江县融媒体中心。绩效目标与中央下达目标保持一致，即保障演播大厅长效运行，完成年度升级改造任务。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
2025年，桃江县融媒体中心共收到中央补助地方公共文化服务体系建设资金40万元，资金到位率100%。截至2025年12月31日，项目资金已全部投入使用，预算执行率为100%。主要用于以下方面：

演播大厅灯光增补与改造： 对演播大厅原有灯光进行了一次全面检修与维护，更换了故障灯光及配件，增补了24盏新灯光，支出9万元。
演播室老旧功能设施设备更新与改造： 对因设备老化、自然灾害等原因损坏的设施设备进行维修或更换，并增添了一部分新设施设备。共使用资金24.52万元。
支撑保障设备更新与维护：对演播室5台空调进行全面更换，动能环境进行了一次全面维修维护，确保演播大厅全域正常工作，支出6.27万元。
（二）资金管理情况分析。
我中心严格按照《行政事业单位会计制度》及县级财政专项资金管理办法对资金进行管理。
分配与下达： 资金分配严格围绕绩效目标展开，重点保障灯光与配套设施设备需求。
拨付与使用： 资金拨付流程规范，所有支出均履行了严格的审批程序，确保专款专用，无截留、挪用现象。
执行与绩效管理： 建立了项目资金使用台账，定期对项目进度和资金执行情况进行监控，确保资金使用效益。
责任履行： 明确了项目负责人和财务负责人的支出责任，确保了资金安全、规范运行。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
对照年初设定的总体绩效目标，我中心已全面完成2025年度各项工作任务。演播大厅平稳工作，利用率始终保持在高位，100%达到预定目标。通过本次项目的实施，进一步巩固和提升了融媒体中心节目的覆盖面和影响力，有效服务了基层群众，圆满完成了保障公共文化服务体系运行的目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
1. 产出指标完成情况分析。
（1）数量指标： 指标值：完成不少于4套重要设施设备改造与更新。全年实际完成值：完成了4套重要设施设备改造与更新，完成预定目标。
（2）质量指标： 指标值：演播大厅设施设备运行正常，全年设备使用率达到100%，节目质量合格率≥98%。全年实际完成值：全年设备使用率达到100%，经抽测，节目质量合格率达到99%，设备运行稳定，节目产生高效高质，质量指标达标。
（3）时效指标： 指标值：项目在2025年12月底前完成。全年实际完成值：项目所有工作已于2025年11月底前全部完成，时效指标达标。
[bookmark: _GoBack]（4）成本指标： 指标值：资金使用不超出预算总额40万元。全年实际完成值：项目实际支出严格控制在40万元预算内，全年除增加每年设备的电费、正常的维护费暂无其他成本，成本控制有效。
2. 效益指标完成情况分析。
（1）经济效益： 本项目虽不直接产生经济效益。但通过融媒体中心节目提质增效后，通过各发布端发布各类招商信息等，预计间接经济效益能达20万元以上。
（2）社会效益： 指标值：本项目虽不能直接带来社会效益，但通过优质节目产出，使终端人口覆盖率进一步提升。全年实际完成值：三端覆盖率在原有基础上提升约1%，特别是在手机端与电脑的覆盖得到加强。在政府信息宣传等方面发挥了重要促进作用。
（3）生态效益： 指标值：利用演播大厅产出各公益类知识宣传节目。全年实际完成值：全年累计产出森林防火、人居环境整治等生态保护相关内容30余条次，增强了群众的生态保护意识，生态效益明显。
（4）可持续影响： 指标值：建立长效运维机制，保障演播大厅长期稳定工作。全年实际完成值：通过合同约定厂家服务、建立设施设备巡检制度，初步形成了“建设、管理、使用、维护”相结合的可持续工作模式，为项目长期发挥效益奠定了基础。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）资金管理存在问题分析。
目前资金管理规范，未发现问题。
（二）总体绩效目标和绩效指标未完成原因、下一步改进措施。
所有绩效目标均已按时按质完成，无未完成指标。
（三）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。
问题： 新媒体技术日新月异与融媒体中心设备技术滞后的现状之间的矛盾。虽然演播大厅经过此次升级改造，但整体设备仍趋近淘汰，故障率也有逐年上升苗头，后续运维成本压力增大。
原因： 电子设备自然老化，技术更新换代快，使用寿命有限。
改进措施：
向上级积极争取资金，筹措自有资金，逐年更新与改造一批设备，保持融媒体中心节目张力。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据绩效指标评价分析，公共文化服务体系建设（桃江县融媒体中心提质改造项目）补助资金使用规范，绩效目标明确，各项指标完成情况良好，综合自评结果为“优”。我中心将把本次绩效自评结果作为编制下一年度预算和项目规划的重要参考依据，进一步优化资金配置，提升管理效能。
五、其他需要说明的问题
2025年度，在各级财政监督检查中，未发现与本项目资金及执行相关的违规违纪问题。
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